# Instrukcja

sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego

dla przedsięwzięcia „Przebudowa tzw. dróg poczołgowych tj. ul. Konopnickiej, Pieniężnego, Limanowskiego i kolejowej 
w Bartoszycach –poprawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywnych gospodarczo” 
w Gminie Miejskiej Bartoszyce

- Dokumentacja wymagana przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, stanowiącego integralną część umowy na dofinansowanie projektu

1.Harmonogram rzeczowo-finansowy dofinansowywanego przedsięwzięcia inwestycyjnego powinien być zgodny z dokumentacją formalno-prawną, tj.: pozwoleniem na budowę, pozwoleniami sektorowymi, właściwymi uzgodnieniami i opiniami odpowiednich jednostek organizacyjnych

2.Harmonogram rzeczowo -finansowy powinien być opracowany na podstawie następujących dokumentów:

- wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia

- dokumentacji projektowej,

- kosztorysu ofertowego,

- harmonogramu dostaw.

3. Ostateczny harmonogram do umowy powinien uwzględniać zmiany wynikające z rozstrzygnięć przetargowych.

i powinien być zatwierdzony po zawarciu umowy wykonawczej, ale przed rozpoczęciem realizacji robót.

- Sporządzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Harmonogram rzeczowo finansowy powinien być opracowany w  załącznikach:

Załącznik nr 1 zadanie ul. Pieniężnego

Załącznik nr 2 zadanie ul. Kolejowa

Załącznik nr 3 zadanie ul. Konopnickiej

Załącznik nr 4 zadanie ul. Limanowskiego

Załącznik nr 4 zadanie wiadukt kolejowy

1.1.W przypadku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, w kolumnie 2 należy podać obiekty kompletne lub elementy które mogą podlegać odrębnemu odbiorowi ( obiekty inżynierskie, sieci,  dostawa urządzeń, ich montaż z podaniem ich charakterystycznych parametrów technicznych) oraz określić ich charakter. Należy wyszczególnić również budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne oraz podać czynności związane z przygotowaniem przedsięwzięcia do realizacji (np.  przygotowanie placu budowy). W przypadku obiektów sieciowych (liniowych) należy określić ich lokalizację i zakres średnic, w przypadku innych elementów należy określić ich parametry techniczne i / lub technologiczne np.: przepustowość, moc.

1.2. Jeżeli niektóre pozycje harmonogramu wymagają dodatkowego uszczegółowienia lub wyjaśnienia to  należy je przedstawić w formie załącznika do harmonogramu (np.: wykaz urządzeń, sprzętu, podstawowego wyposażenia technologicznego obiektu itp.. ze wskazaniem ich parametrów).

1.3. W zakresie rzeczowym (kolumna 3 i 4) wnioskodawca powinien podać podstawowe parametry charakteryzujące poszczególne elementy przedsięwzięcia (np. długość dla obiektów liniowych, powierzchnię - dla dróg i placów). Ponadto powinna być podana liczba tych obiektów.

1.4. Koszty w harmonogramie należy podać wg przewidywanych cen realizacji i czasu zafakturowania (wynikających np. z umowy wykonawczej). W ramach każdorazowej aktualizacji harmonogramu  należy uwzględnić koszty wynikające ze zmian.

1.5.W harmonogramie rzeczowo-finansowym dofinansowanego przedsięwzięcia należy podać koszty według wielkości określonych we wniosku dotyczy to zarówno struktury finansowania  jak i podziału na odrębne zadania (roboty), działania (podwykonawca) przewidziane do finansowania w ramach odrębnych umów / kontraktów.

1.6. Harmonogram rzeczowo-finansowy aktualizowany jest przez Wykonawcę i przesyłany do  Zamawiającego do zatwierdzenia w przypadku:

-     istotnej zmiany terminu realizacji poszczególnych elementów przedsięwzięcia,

- innych zmian po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

1.7.Harmonogram powinna podpisać osoba  reprezentująca jednostkę oraz osoba odpowiedzialna za realizacje   kontraktu.