PROJEKT UMOWY                                                                                                   Załącznik nr 2

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu ……………… w Bartoszycach  pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Odpadami spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce,

zwaną dalej „Zamawiającym” i reprezentowaną przez:

Krzysztofa Borysa					Prezesa Zarządu

a

………………………………………………………………………………………..…. zwanym dalej

„Wykonawcą” i reprezentowaną przez:

……………………………………				……………………

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

Definicje

Przez użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

- Przedmiot umowy – zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy.

- Dokumentacja robót – projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie których realizowany jest przedmiot umowy.

- Front robót – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

- Odbiór częściowy – protokolarne przekazanie etapu robót, potwierdzone protokołem, który zawiera ocenę wykonania robót.

- Odbiór końcowy – protokolarne, z udziałem obu stron umowy przekazania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu robót częściowych.

- Wada – cecha powodująca zmniejszenie wartości wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

- Gwarancja – dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wstawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – część wynagrodzenia przekazaną                  w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku nie wykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 2.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na:

Budowa budynku socjalno-technicznego dla potrzeb Składowiska Odpadów w Wysiece

- Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o projekt, kosztorys inwestorski, dokumentację techniczną wykonania i odbioru robót.

- Kosztorys Wykonawcy i formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 3.

Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie frontu robót,

  - udostępnienie miejsca na składowanie materiałów Wykonawcy,

  - przekazanie kompletu dokumentacji w dniu przekazania frontu robót,

  - zapewnienie nadzoru przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego                      w  § 2 pkt  1,

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - przyjęcie frontu robót,

  - zagospodarowanie miejsca składowania na własny koszt oraz zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót utrzymanie porządku, dozór i ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

  - przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności p.poż. w trakcie wykonywania robót.

  - Prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,

  - Prowadzenie robót w sposób niezakłócający normalnej pracy składowiska,

  - Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

  - Wykonanie powykonawczej dokumentacji technicznej i geodezyjnej,

  - Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji przedmiotu umowy …………………………...

korzystał  z usług podwykonawców.

§ 5.

Termin realizacji umowy

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w wymaganym terminie do 29.02.2012.

  - rozpoczęcie ustala się na dzień ………………………..

  - preferowany termin zakończenia całości robót budowlanych ustala się do dnia 30.12.2011r

  - przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 6.

Odbiór robót

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót ustalone zgodnie z harmonogramem.

  - w odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy,

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,                     a w szczególności przekazanie:

  - . dziennika budowy,

  - . dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej,

  - . protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

  - . aprobat technicznych, atestów, lub certyfikatów, wyników badań laboratoryjnych,

  - . deklaracji zgodności z PN,

  - . potwierdzonych kopii faktur zakupionych materiałów

  - . dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

  - . pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy.

- Odbiór końcowy lub częściowy robót zostanie przeprowadzony przez w/w przedstawicieli             w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

  - .o osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane powinno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

  - .Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

  - .Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

  - .Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione     w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego  w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

  - .Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru                      i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych            z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie kierownik budowy oraz przedstawiciel Zamawiającego –zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 4 pkt 4.1 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie ……………….. netto zł (słownie: ………………………………), plus należny podatek VAT w wysokości …………… (słownie: …………………………….). Łączne wynagrodzenie brutto wynosi …………………….. (słownie: ………………………………………… brutto). Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy …………………………………………………………………………………………………….. .

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wynikające wprost z projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a także następujące koszty: koszt wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, odtworzenia dróg i chodników, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, pełnej obsługi geodezyjnej, wykonania projektu organizacji ruchu oraz inne koszty wynikające z wykonania przedmiotu umowy.

- Rozliczenie robót określonych w §2 ust 1 odbywać się będzie fakturami częściowymi obejmującymi części robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym przedstawionym w ofercie i zatwierdzonym przez zamawiającego.

- Wystawianie faktur następuje na podstawie podpisanego przez przedstawicieli protokołu odbioru, a zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.

- Końcowa wartość wykonanych robót zostanie określona kosztorysem powykonawczym poprzez przemnożenie cen jednostkowych przyjętych z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenia w formie ………………. W wysokości 10% wartości oferty tj.: …………………. (słownie: …………………………………………………………….).

- Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

- Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wniesionej kaucji gwarantowanej nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Pozostałe 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości.

§ 9.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

- Termin gwarancji ustala się na okres …………………………. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego bezusterkowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien.

  - Wykonawca niezwłocznie usunie wszystkie wady i usterki wynikające z poprawnej eksploatacji przedmiotu umowy pojawiające się w okresie gwarancji.

  - W przypadku wystąpienia tej samej usterki trzykrotnie w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na nowy.

  - Okres gwarancji ulega wydłużeniu o okresy kiedy Zamawiający nie mógł korzystać                z przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

  - Odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

  - Dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takie wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

  - Żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

§ 10.

Roboty dodatkowe

- Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia – w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

- Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a  których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony nowej umowy, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

- Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę,            a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą w oparciu        o następujące założenia:

- W przypadku gdy na wykonane roboty dodatkowe określono w kosztorysie ofertowym ich ceny jednostkowe, ceny te zostaną pobrane z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów,

- W przypadku gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 3a niniejszego paragrafu, a są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu                   o następujące założenia:

Ceny czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę.

- W przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt b, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SE KOCE N BUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR-ów, w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną   KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do :

- dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia  odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę w inny sposób, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń zawiązanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

- W przypadku odstąpienia od całego elementu (części) robót określonego w harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,

- W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo- terminowo-finansowym, obliczenie wartości wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe wykonanych robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów,

- w przypadku gdy na wykonane roboty nie zostały określone w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe, wartość tych robót zostanie ustalona na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru                     i Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę.

- W Przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 3, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

- Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów opracowanych zgodnie z ust. 3b niniejszego paragrafu.

§ 12.

Kary umowne

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

  - Za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji – w wysokości 1,0% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7    ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy dzień opóźnienia staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w protokołach odbioru.

- Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 13.

Postanowienia końcowe

- W przypadku wystąpienia rozbieżności między treścią dokumentacji projektowej a kosztorysem, przyjmuje się, że nadrzędna jest interpretacja zawarta w opisie przedmiotu zamówienia i kosztorysie.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

- Wszelkie pisma przewidziane Umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:								Wykonawca:

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

ul. Zbożowa 8

11-200 Bartoszyce

- Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego statusu prawnego lub adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne.

- Nagłówki paragrafów nie stanowią części umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

-

-

-

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla zamawiającego.

- Przedstawicielami Stron są:

- Zamawiającego:

- Przedstawiciel ogólny		-

- Inspektor Nadzoru Budowlanego	-

- Wykonawcy:

- Kierownik budowy			-

- Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY