Załącznik nr 9 do SIWWZ

Wytyczne do sporzadzania kosztorysu ofertowego metodą klakulacji szczegółowej.

1. Przez kalkulację szczegółową wymaganą zapisami SIWZ, należy rozumieć obliczenie ceny jako sumy iloczynów: ilości jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) według formuły:

Ck = ∑L * (n * c + Kpj +Zj ) + PV

gdzie:

Ck — oznacza cenę kosztorysowa,

L — oznacza ilość jednostek przedmiarowych,

- — oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny – nr, materiałów – nm, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego – ns,

c — oznacza ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę robocizny kosztorysowej – Cr, ceny jednostkowe materiałów – Cm, ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego – Cs,

- * c — oznacza koszty bezpośrednie na jednostkę przedmiarową obliczone wg wzoru:

- * c = ∑nr * Cr + ∑(nm* Cm + Mpj) + ∑ns * Cs

Mpj	oznacza koszty materiałów pomocniczych na jednostkę przedmiarową, Kpj — oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową,

Zj — oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową,

Pv — oznacza podatek od towarów i usług (VAT).

2. Dodatkowo Zamawiający wymaga, by Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy 
w porządku zgodnym z załączonym przedmiarem robót oraz wykazał w każdej pozycji kosztorysu:

- w polu „opis": ilość r-g na jednostkę przedmiarową wraz z podaniem ceny 1 r-g; ilość danego materiału (typ, rodzaj) na jednostkę przedmiarową wraz z podaniem ceny jednostki materiału; ilość m-g na jednostkę przedmiarową wraz z podaniem ceny 1 m-g;

- jednostkę miary (pozycji oraz poszczególnych składników R, M i S)

- nakłady stanowiące iloczyn ilości przedmiarowej i wykazanych w polu opis ilości R, M i S przypadających na jednostkę przedmiarową

- koszt jednostkowy dla R, M i S,

- koszt składników R, M, S w pozycji,

- cenę jednostkową pozycji z podsumowaniem zgodnym z przykładem, zawierające koszt bezpośredni oraz koszt z narzutami.

- Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej Wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu 
o dokonaną wizję lokalną i dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz SIWZ.

- Sporządzając kosztorys ofertowy, należy zachować zastosowany w przedmiarach robót (wszystkie branże), układ działów, poddziałów. Wykonawca ma prawo, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego,  zmieniać wielkość nakładów poprzez zmianę jednostkowych nakładów rzeczowych – n, zmianę ilości jednostek przedmiarowych - L, dopisywać nowe pozycje przedmiarowe w swoim kosztorysie ofertowym, według własnej oceny, jednakże dopisane pozycje winny znaleźć się na końcu kosztorysu w utworzonym przez Wykonawcę dziale pod nazwą „POZOSTAŁE", a z pozycji jednoznacznie powinno wynikać gdzie dana robota występuje (np. budynek nr.., klatka schodowa, piwnica, mieszkanie itp.)

- W kosztorysie ofertowym, po każdym dziale musi znajdować się podsumowanie. W podsumowaniu należy wykazać ceny składników R, M i S przed naliczeniem narzutów oraz po naliczeniu każdego z wykazanych narzutów oraz zsumowanych cen tych składników. Zamawiający nie narzuca miejsca naliczenia podatku od towarów i usług (VAT) np. po każdej pozycji, po dziale czy tylko na końcu kosztorysu.

- Poniżej przedstawiona tabelka pokazuje przykładową pozycję kosztorysową, wzór podsumowania pozycji, działu oraz kosztorysu. Dane zawarte w tabeli i podsumowaniu (podstawa, ilość, nakłady, ceny, narzuty itp.) przyjęto tylko do wyjaśnienia opisu zawartego powyżej. Wzór nie zawiera w podsumowaniu pozycji ani działu, podatku od towaru i usług (VAT), Wykonawca zgodnie z pkt. 5 może go w tych podsumowaniach wykazać.

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | dział 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-02 | izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z | m2 |  |  |  |  |  |
| d.1 | 0507-01 | foli polietylenowej szerokiej poziome podpo- sadzkowe obmiar = 8m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 2.8768 | 10 79 | 86.32 |  |  |
|  |  | 0.3596r-g/m2 ' 30.00zi/r-g - M - |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw -wilgociowej | kg | 28.0000 | 42.00 |  | 336.00 |  |
|  |  | 3.5kg/m2* 12.00zI/kg |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 nim | m2 | 9.6000 | 8.40 |  | 67.20 |  |
|  |  | 1,2m2/m2 ' 7,00zł/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4' |  | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 9.0400 | 10 17 |  | 81.35 |  |
|  |  | 1.13m2/m2 * 9.00zł/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5' |  | lepik asfaltowy bez wypelniaczy na gorąco | kg | 1.4400 | 1.98 |  | 15.84 |  |
|  |  | 0.18kg/m2 ' 11.00zł/kg |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze | % | 1.5000 | 0.94 |  | 7.52 |  |
|  |  | 1.5%(od M) S |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | Wyciąg | m-g | 0_0896 | 0_22 |  |  | 1.76 |
|  |  | 0.0112m-g/m2 * 20.00zł/m-g |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | środek transportowy | m-g | 0.0544 | 0.27 |  |  | 2.16 |
|  |  | O,0068m-g/m2 * 40 00zI/m-g |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 598.16 |  |  |  |  | 74.77 | 86.32 | 507.92 | 3.92 |
| Razem z narzutami: 702.80 |  |  |  |  | 87.85 | 186.40 | 507.92 | 8.48 |
| Cena jednostkowa: 87.85 |  |  |  |  |  | 23.30 | 63.49 | 1.06 |

PODSUMOWANIE

dział 1

| RAZEM Koszty pośrednie [KM 80% od (R, S) RAZEM Zysk [Z] 20% od (R÷Kp(R), S-i-Kp(S)) RAZEM RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 598.16 | 86.32 | 507.92 | 3.92 |
| 72.16 | 69.04 |  | 3.12 |
| 670.32 | 155.36 | 507.92 | 7 04 |
| 32.48 | 31 04 |  | 1 44 |
| 702.80 | 180.40 | 507.92 | 8.48 |

OGÓŁEM	702.80 PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

| RAZEM Koszty pośrednie [KM 80% od (R, S) RAZEM Zysk [Z] 20% od (R i Kp[R), Sł-Kp(S)) RAZEM VAT [V] 23% od {/(R-łKp(R)+Z(R), M, S+Ko(S)+Z(S))1 RAZEM OGÓLEM864.44 Słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery i 44/100 zl RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 598.16 | 86-32 | 507.92 | 3.92 |
| 72.16 | 69_04 |  | 3.12 |
| 670.32 | 155.36 | 507.92 | 7.04 |
| 32.48 | 31.04 |  | 1.44 |
| 7Q2.80 | 186_40 | 507.92 | 8.48 |
| 161.64 | 42.87 | 116.82 | 1.95 |
| 864.44 | 229.27 | 624.74 | 10.43 |